## Blad1
|  |  | 2025 | [51 empty] | 2026 | [53 empty] | 2027
Tidplan Netel AB
Vädersäkring Kopparmora Värmdö |  | färg | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augusti |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augusti |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augusti |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Vattenfall Eldistribution AB |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Team 1(hjulare):
S1, Angöringsvägen 2 till Angöringsvägen 6, en del MM. Ca 400m. | HSP! | bar: Juni 23 to Juli 29
S5, Södra Kopparmora 2 till Södra Kopparmora 22. Ca 550m. | HSP! | bar: Juli 28 to Augusti 34
S4, Angöringsvägen 22 till Södra Kopparmora 22. Ca 350m. | LSP. | bar: Augusti 33 to September 39
S3, Angöringsvägen 6 till Angöringsvägen 20. Ca 400m. | LSP. | bar: September 38 to November 45
Team 2(hjulare): | bar: Maj 18 to December 52
S10, Tampv. Ca 350m | LSP. | bar: Juni 23 to Juli 28
S9, Södra Kopparmoravägen 69 till Södra Kopparmora 53(NS86408). Ca 400m | LSP. | bar: Juli 27 to Augusti 33
S11, Kajakv. Ca 300m | LSP. | bar: Augusti 32 to September 38
S12, Jollev till Kajakv. Ca 350m | LSP. | bar: September 37 to Oktober 42
Team 3(hjulare): | bar: Maj 18 to December 52
S6, Halvslagsv och Splitsv till NS13657. Ca 450m | HSP! LSP. | bar: Juli 27 to Augusti 34
S7, NS13657 till Södra Kopparmora 34. Ca 750m | LSP. | bar: Oktober 41 to December 49
S8, NS13657 till Södra Kopparmora 53(NS86408). Ca 700m | HSP! | bar: Augusti 33 to Oktober 42
Team 4(bandare): | bar: Maj 18 to December 52
S2, Angöringsvägen 6 till Smårisvägen 15(Skog och åker mest). Ca 800m | HSP!

## Sheet1
400 | S1, Angöringsvägen 2 till Angöringsvägen 6, en del MM. Ca 400m
800 | S2, Angöringsvägen 6 till Smårisvägen 15(Skog och åker mest). Ca 800m
400 | S3, Angöringsvägen 6 till Angöringsvägen 20. Ca 400m
350 | S4, Angöringsvägen 22 till Södra Kopparmora 22. Ca 350m
550 | S5, Södra Kopparmora 2 till Södra Kopparmora 22. Ca 550m
450 | S6, Halvslagsv och Splitsv till NS13657. Ca 450m
750 | S7, NS13657 till Södra Kopparmora 34. Ca 750m
700 | S8, NS13657 till Södra Kopparmora 53(NS86408). Ca 700m
400 | S9, Södra Kopparmoravägen 69 till Södra Kopparmora 53(NS86408). Ca 400m
350 | S10, Tampv. Ca 350m
300 | S11, Kajakv. Ca 300m
350 | S12, Jollev till Kajakv. Ca 350m
5800